Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | En esta sección deberás realizar un resumen de los avances que has realizado en tu proyecto APT. Relata brevemente qué actividades del proyecto has llevado a cabo y qué objetivos específicos has cumplido hasta el minuto y de qué manera. En caso que hayas realizado ajustes a los objetivos o metodología, debes incluir dichos apartados nuevamente en este informe, señalando cuáles son dichos ajustes. Hasta la semana del 14 de septiembre de 2026, el equipo ha completado las tres primeras actividades del plan de trabajo definido en la Fase 1: (1) el levantamiento y análisis de requerimientos de la Tienda Girasol, observando el flujo actual de ventas e inventario e identificando quiebres de stock; (2) la definición funcional y el prototipado, con historias de usuario y maquetas de interfaz elaboradas en Figma; y (3) el diseño del modelo de datos relacional (modelo Entidad-Relación) que sustentará la base de datos del sistema. Con esto se ha cumplido el primer objetivo específico del proyecto (analizar los requerimientos de la Tienda Girasol para definir la arquitectura de datos e historias de usuario necesarias). Actualmente el equipo se encuentra trabajando en la implementación de la base de datos (creación de modelos, migraciones y scripts en SQLite), actividad correspondiente a la semana en curso según la Carta Gantt. |
| --- | --- |
| Objetivos | Opcional en caso de ajuste |
| Metodología | Opcional en caso de ajuste |
| Evidencias de avance | Describe la(s) evidencia(s) que presentarás en este informe de avance y justifica de qué manera esta(s) evidencia(s) permite(n) dar cuenta del desarrollo del proyecto. En caso de ser pertinente explica cómo resguardaste la calidad de tu Proyecto APT a partir de aspectos propios de tu disciplina (correcta aplicación de metodologías, actividades, herramientas, recursos propios, etc.). En este apartado adjuntar la(s) evidencia(s) seleccionada(s) para ser evaluada por el docente. Se presentan como evidencia de avance: (1) el Documento de Requerimientos y Diseño Inicial, resultado del levantamiento realizado; (2) las maquetas e historias de usuario elaboradas en Figma; (3) el diagrama del modelo Entidad-Relación de la base de datos; y (4) el repositorio en GitHub con el avance de los scripts de creación de la base de datos. Estas evidencias permiten constatar que las tres primeras actividades del plan de trabajo se completaron y que la cuarta se encuentra en ejecución. La calidad se resguardó mediante revisiones cruzadas del equipo, control de versiones en GitHub para el modelo de datos y validación del modelo E-R junto al docente antes de iniciar la implementación de la base de datos. |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Nombra las competencias o unidades de competencias que se relacionan con las diferentes actividades requeridas para el desarrollo del proyecto APT. | Nombra las actividades que se necesitan para desarrollar el proyecto APT. | Nombra los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades definidas. | Señala la duración de cada actividad. | Escribe el nombre del integrante del equipo responsable de cada actividad. | Señala las dificultades o facilitadores que se podrían presentar durante la ejecución de cada una de las actividades propuestas. | Describe el estado de avance de cada actividad. Tipos de estado: En curso/ Con retraso/ No iniciado/ Completado/ Ajustada | Señala los ajustes o reformulaciones que has realizado. |
| C2. Gestionar proyectos informáticos | Levantamiento y análisis de requerimientos | Computador, herramientas de documentación | 2 semanas (10 al 21 de agosto) | Isabel Alvarado | Base para el Documento de Requerimientos y Diseño Inicial | Completado | Sin ajustes; se ejecutó según lo planificado en la Fase 1 |
| C3. Construir modelos de datos | Diseño del modelo de datos relacional | Computador, herramientas de modelamiento E-R | 1 semana (7 al 11 sep) | Matías Parancán | Generar modelo ER estructura de la base de datos | Completado | Sin ajustes |
| C3 | Implementación de base de datos | Entorno Python, base de datos (MySQL), Git | 1 semana (14 al 18 sep) | Matías Parancán | Evidencia directamente la competencia C3 en código | En curso (semana actual) | Sin ajustes por el momento |
| C4. Desarrollar una solución de software | Desarrollo del módulo de control de stock | IDE (VS Code), Python, MySQL, GitHub | 2 semanas (21 sep al 2 oct) | Isabel Alvarado, Matías Parancán | Forma parte de las funcionalidades prioritarias (Core del negocio) | No iniciado | No aplica; programada para la próxima semana |
| C4 y C3 | Desarrollo del panel de administración y reportes | IDE, Python, React, base de datos, GitHub | 2 semanas (5 al 16 oct) | Isabel Alvarado | Permite la toma de decisiones basada en los datos almacenados | No iniciado | No aplica |
| C4 | Desarrollo de la interfaz de usuario (Frontend) | IDE, React, APIs REST, GitHub | 2 semanas (19 al 30 oct) | Isabel Alvarado | Dificultad prevista: asegurar la usabilidad para el personal de la tienda | No iniciado | No aplica |
| C4 | Integración y construcción del MVP | Herramientas de desarrollo, GitHub, entorno local | 1 semana (2 al 6 nov) | Matías Parancán | Debe producir un incremento funcional de la aplicación | No iniciado | No aplica |
| C1. Realizar pruebas de certificación | Diseño y ejecución del plan de pruebas | Entorno de pruebas, framework de testing | 2 semanas (9 al 20 nov) | Bárbara Ortega | Permite verificar estabilidad y evitar errores críticos de inventario | No iniciado | No aplica |
| C1, C2 y C4 | Validación en entorno simulado | Aplicación funcional, datos simulados, computador | 1 semana (23 al 27 nov) | Isabel Alvarado, Bárbara Ortega | Comprueba si el software realmente sistematiza y mejora el proceso actual | No iniciado | No aplica |
| C1 y C2 | Consolidación y cierre del proyecto | Documentación, GitHub, herramientas de presentación | 1 semana (30 nov al 4 dic) | Bárbara Ortega | Corresponde al cierre y empaquetado final de tu Proyecto APT | No iniciado | No aplica |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Describe los factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de tu Proyecto APT hasta ahora. En el caso de las dificultades debes describir qué acciones tomaste y/o tomarás para solucionarlas. Contar con requerimientos claros por parte de la Tienda Girasol y con el apoyo constante del docente ha facilitado el cumplimiento de los plazos en las tres primeras actividades. Como dificultad, la coordinación de horarios entre los tres integrantes para las sesiones de levantamiento de requerimientos representó un desafío inicial; se resolvió estableciendo un bloque fijo semanal de trabajo conjunto, además de reuniones breves de seguimiento por videollamada. Asimismo, a medida que el proyecto avanza hacia las actividades de desarrollo (control de stock, panel de administración, frontend), el equipo ha identificado que el flujo continuo de Kanban podría dificultar la organización de tareas más complejas y paralelas entre los tres integrantes, por lo que se está evaluando migrar a Scrum para estructurar el trabajo restante en sprints.

Actividades ajustadas o eliminadas: Señalar los ajustes que realizaste a tu plan de trabajo o actividades que eliminaste y, justifica por qué lo hiciste. En el caso de que tu plan de trabajo no haya requerido ni requiera ajustes, justifica esta decisión a partir de los facilitadores que te han permitido desarrollarlo como fue planeado. El plan de trabajo no ha requerido ajustes ni eliminación de actividades hasta el momento. Las tres primeras actividades (levantamiento de requerimientos, definición funcional/prototipado y diseño del modelo de datos relacional) se completaron dentro de los plazos establecidos en la Carta Gantt, gracias a la planificación realizada en la Fase 1 y a la claridad de los requerimientos del cliente. El único ajuste que se está evaluando y que aún no se concreta es un cambio de metodología (de Kanban a Scrum) para las actividades pendientes; en caso de confirmarse, no implica eliminar ni modificar actividades de la Carta Gantt, sino reorganizar su ejecución en sprints.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: En caso de que no hayas iniciado actividades o estén retrasadas de acuerdo a tu planificación, señala los motivos por los que no has podido cumplir dichos plazos y qué estrategias utilizarás para avanzar en dichas actividades y no afectar tu proyecto APT. No existen actividades retrasadas. La implementación de la base de datos se encuentra en curso, dentro del plazo planificado (semana del 14 al 18 de septiembre). Las actividades siguientes (desde el desarrollo del módulo de control de stock hasta la consolidación y cierre del proyecto) aún no se inician porque corresponden a semanas posteriores según la Carta Gantt.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.